## Orçamento Sintético
0.92074
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
OBJETO: | Construção de uma Nova Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte II no Loteamento Vila Dirce
ENDEREÇO: | Rua José Maria Franco de Godoi, nº 168 - Vila Dirce
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE REFERENCIAL: |  |  |  | ENCARGOS: | [15 empty] | NF nº 415 |  | NF nº 419 |  | NF nº 428 |  | NF nº 441 |  | NF nº 447
SINAPI 11/24, CDHU 09/2024, SUDECAP 10/2024, ORSE 10/24, SBC 12/24, EMOP 11/24, IOPES 08/24, COTAÇÕES DE 01/25 |  |  |  | Desonerado |  |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 2900000 | [8 empty] | Data: 08/07/2025 |  | Data: 30/07/2025 |  | Data: 26/08/2025 |  | Data: 19/09/2025 |  | Data: 21/10/2025
[9 empty] | BDI |  | 20.34% | PROPOSTA |  | ADITIVO |  | SUPRESSÃO |  | CONSOLIDADO |  | 1º MEDIÇÃO |  | 2º MEDIÇÃO |  | 3º MEDIÇÃO |  | 4º MEDIÇÃO |  | 5º MEDIÇÃO |  | 6º MEDIÇÃO |  | 7º MEDIÇÃO |  | 8º MEDIÇÃO |  | 9º MEDIÇÃO |  | 10º MEDIÇÃO |  | 11º MEDIÇÃO |  | 12º MEDIÇÃO |  | 13º MEDIÇÃO |  | 14º MEDIÇÃO |  | 15º MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO CONTRATUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit sem BDI | Total | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit com BDI | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total | QUANT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  | 71378.89 |  | 85893.74 | 2.962% |  | 56695.6 |  | 0 |  | 0 |  | 56695.6 |  | 14893.05 |  | 1367.91 |  | 1367.91 |  | 1367.91 |  | 13424.89 |  | 3968.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36389.74 |  | 20305.86
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 71378.89 |  | 85893.74 | 2.962% |  | 56695.6 |  | 0 |  | 0 |  | 56695.6 |  | 14893.05 |  | 1367.91 |  | 1367.91 |  | 1367.91 |  | 13424.89 |  | 3968.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36389.74 |  | 20305.86
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 12 | 895.6 | 824.61 | 9895.32 | 992.33 | 11907.96 | 0.4106% | 672.98 | 8075.76 |  | 0 |  | 0 | 12 | 8075.76 | 1 | 672.98 | 1 | 672.98 | 1 | 672.98 | 1 | 672.98 | 1 | 672.98 | 1 | 672.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 4037.88 | 6 | 4037.88
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 16 | 193.83 | 178.46 | 2855.36 | 214.75 | 3436 | 0.1185% | 162.51 | 2600.16 |  | 0 |  | 0 | 16 | 2600.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 2600.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 2600.16 | 0 | 0
1.1.3 | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 12 | 980 | 902.32 | 10827.84 | 1085.85 | 13030.2 | 0.4493% | 694.93 | 8339.16 |  | 0 |  | 0 | 12 | 8339.16 | 1 | 694.93 | 1 | 694.93 | 1 | 694.93 | 1 | 694.93 | 1 | 694.93 | 1 | 694.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 4169.58 | 6 | 4169.58
1.1.4 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 601.14 | 553.49 | 553.49 | 666.06 | 666.06 | 0.02297% | 463.73 | 463.73 |  | 0 |  | 0 | 1 | 463.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 463.73
1.1.5 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 117.16 | 107.87 | 107.87 | 129.81 | 129.81 | 0.004476% | 92.92 | 92.92 |  | 0 |  | 0 | 1 | 92.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.92
1.1.6 | COTAÇÃO-001/25 | Próprio | Poste padrão de entrada de energia elétrica, categoria C-6, disjuntor de 200A, cabo 95 mm², inclusive frete e instalação | Unid. | 1 | 8209.21 | 7558.55 | 7558.55 | 9095.95 | 9095.95 | 0.3137% | 1714.95 | 1714.95 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1714.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1714.95
1.1.7 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 465.18 | 428.31 | 2569.86 | 515.42 | 3092.52 | 0.1066% | 346.44 | 2078.64 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2078.64 | 6 | 2078.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2078.64 | 0 | 0
1.1.8 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 120 | 107.65 | 99.11 | 11893.2 | 119.26 | 14311.2 | 0.4935% | 81.89 | 9826.8 |  | 0 |  | 0 | 120 | 9826.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 9826.8
1.1.9 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 308 | 88.57 | 81.55 | 25117.4 | 98.13 | 30224.04 | 1.042% | 76.31 | 23503.48 |  | 0 |  | 0 | 308 | 23503.48 | 150 | 11446.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158 | 12056.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308 | 23503.48 | 0 | 0
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 179944.94 |  | 216507.2 | 7.466% |  | 154616.68 |  | 0 |  | 0 |  | 154616.68 |  | 13430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21743.72 |  | 69207.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104380.9 |  | 50235.78
2.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 104636.3 |  | 125904.28 | 4.342% |  | 86004.65 |  | 0 |  | 0 |  | 86004.65 |  | 13430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21743.72 |  | 50070.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85243.82 |  | 760.83
2.1.1 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 493.91 | 16.59 | 15.27 | 7542 | 18.37 | 9073.12 | 0.3129% | 14.41 | 7117.24 |  | 0 |  | 0 | 493.91 | 7117.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 493.91 | 7117.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 493.91 | 7117.24 | 0 | 0
2.1.2 | 12.12.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | tx | 1 | 37881.04 | 34875.17 | 34875.17 | 41968.77 | 41968.77 | 1.447% | 26860 | 26860 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26860 | 0.5 | 13430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 13430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26860 | 0 | 0
2.1.3 | 12.12.014 | CPOS/CDHU | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | m | 631 | 47.62 | 43.84 | 27663.04 | 52.75 | 33285.25 | 1.148% | 36.23 | 22861.13 |  | 0 |  | 0 | 631 | 22861.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 610 | 22100.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 610 | 22100.3 | 21 | 760.83
2.1.4 | 11.01.520 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | m³ | 33.92 | 604.5 | 556.58 | 18879.19 | 669.78 | 22718.93 | 0.7834% | 428.65 | 14539.8 |  | 0 |  | 0 | 33.92 | 14539.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.92 | 14539.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.92 | 14539.8 | 0 | 0
2.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 288.6 | 20.85 | 19.19 | 5538.23 | 23.09 | 6663.77 | 0.2298% | 18.95 | 5468.97 |  | 0 |  | 0 | 288.6 | 5468.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.6 | 5468.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.6 | 5468.97 | 0 | 0
2.1.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 778.7 | 14.15 | 13.02 | 10138.67 | 15.66 | 12194.44 | 0.4205% | 11.76 | 9157.51 |  | 0 |  | 0 | 778.7 | 9157.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 778.7 | 9157.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 778.7 | 9157.51 | 0 | 0
2.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  | 31769.12 |  | 38216.1 | 1.318% |  | 29133.21 |  | 0 |  | 0 |  | 29133.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19137.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19137.08 |  | 9996.13
2.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 7.15 | 6.21 | 5.71 | 40.82 | 6.87 | 49.12 | 0.001694% | 5.05 | 36.1 |  | 0 |  | 0 | 7.15 | 36.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 36.1
2.2.2 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 24.9 | 105.96 | 97.56 | 2429.24 | 117.4 | 2923.26 | 0.1008% | 97.66 | 2431.73 |  | 0 |  | 0 | 24.9 | 2431.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 2431.73
2.2.3 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.7 | 203.38 | 187.26 | 131.08 | 225.34 | 157.73 | 0.005439% | 178.48 | 124.93 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 124.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 124.93
2.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4.18 | 616.56 | 567.69 | 2372.94 | 683.15 | 2855.56 | 0.09847% | 445.41 | 1861.81 |  | 0 |  | 0 | 4.18 | 1861.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 1861.81
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 288.6 | 20.85 | 19.19 | 5538.23 | 23.09 | 6663.77 | 0.2298% | 18.95 | 5468.97 |  | 0 |  | 0 | 288.6 | 5468.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235 | 4453.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 235 | 4453.25 | 53.6 | 1015.72
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60.3 | 18.42 | 16.96 | 1022.68 | 20.4 | 1230.12 | 0.04242% | 16.2 | 976.86 |  | 0 |  | 0 | 60.3 | 976.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.3 | 976.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.3 | 976.86 | 0 | 0
2.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1282.8 | 14.15 | 13.02 | 16702.05 | 15.66 | 20088.64 | 0.6927% | 11.76 | 15085.72 |  | 0 |  | 0 | 1282.8 | 15085.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1010 | 11877.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1010 | 11877.6 | 272.8 | 3208.12
2.2.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 262.7 | 10.74 | 9.88 | 2595.47 | 11.88 | 3120.87 | 0.1076% | 8.67 | 2277.6 |  | 0 |  | 0 | 262.7 | 2277.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 211 | 1829.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 211 | 1829.37 | 51.7 | 448.23
2.2.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.16 | 29.8 | 27.43 | 114.1 | 33 | 137.28 | 0.004734% | 29.21 | 121.51 |  | 0 |  | 0 | 4.16 | 121.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 121.51
2.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 20.42 | 43.75 | 40.28 | 822.51 | 48.47 | 989.75 | 0.03413% | 36.63 | 747.98 |  | 0 |  | 0 | 20.42 | 747.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 747.98
2.3 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 43539.52 |  | 52386.82 | 1.806% |  | 39478.82 |  | 0 |  | 0 |  | 39478.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39478.82
2.3.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 33.38 | 6.21 | 5.71 | 190.59 | 6.87 | 229.32 | 0.007908% | 5.05 | 168.56 |  | 0 |  | 0 | 33.38 | 168.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 168.56
2.3.2 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 95.06 | 93.49 | 86.08 | 8182.76 | 103.58 | 9846.31 | 0.3395% | 84.8 | 8061.08 |  | 0 |  | 0 | 95.06 | 8061.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95.06 | 8061.08
2.3.3 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.18 | 203.38 | 187.26 | 595.48 | 225.34 | 716.58 | 0.02471% | 178.48 | 567.56 |  | 0 |  | 0 | 3.18 | 567.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 567.56
2.3.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 19.1 | 616.56 | 567.69 | 10842.87 | 683.15 | 13048.16 | 0.4499% | 445.41 | 8507.33 |  | 0 |  | 0 | 19.1 | 8507.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 8507.33
2.3.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 350.8 | 20.85 | 19.19 | 6731.85 | 23.09 | 8099.97 | 0.2793% | 18.95 | 6647.66 |  | 0 |  | 0 | 350.8 | 6647.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350.8 | 6647.66
2.3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.6 | 18.42 | 16.96 | 44.09 | 20.4 | 53.04 | 0.001829% | 16.2 | 42.12 |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 42.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 42.12
2.3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 337.1 | 16.35 | 15.05 | 5073.35 | 18.11 | 6104.88 | 0.2105% | 13.93 | 4695.8 |  | 0 |  | 0 | 337.1 | 4695.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337.1 | 4695.8
2.3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 478.2 | 14.15 | 13.02 | 6226.16 | 15.66 | 7488.61 | 0.2582% | 11.76 | 5623.63 |  | 0 |  | 0 | 478.2 | 5623.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 478.2 | 5623.63
2.3.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 169.9 | 10.74 | 9.88 | 1678.61 | 11.88 | 2018.41 | 0.0696% | 8.67 | 1473.03 |  | 0 |  | 0 | 169.9 | 1473.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 1473.03
2.3.10 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.3 | 10.02 | 9.22 | 94.96 | 11.09 | 114.22 | 0.003939% | 7.72 | 79.51 |  | 0 |  | 0 | 10.3 | 79.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 79.51
2.3.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 19.98 | 29.8 | 27.43 | 548.05 | 33 | 659.34 | 0.02274% | 29.21 | 583.61 |  | 0 |  | 0 | 19.98 | 583.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 583.61
2.3.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 82.69 | 43.75 | 40.28 | 3330.75 | 48.47 | 4007.98 | 0.1382% | 36.63 | 3028.93 |  | 0 |  | 0 | 82.69 | 3028.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.69 | 3028.93
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 225884.22 |  | 271789 | 9.372% |  | 203925.6 |  | 0 |  | 0 |  | 203925.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 203925.6
3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 41283.62 |  | 49672.78 | 1.713% |  | 36636.96 |  | 0 |  | 0 |  | 36636.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36636.96
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 263.8 | 73.65 | 67.81 | 17888.27 | 81.6 | 21526.08 | 0.7423% | 64.79 | 17091.6 |  | 0 |  | 0 | 263.8 | 17091.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263.8 | 17091.6
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 621.1 | 10.8 | 9.94 | 6173.73 | 11.96 | 7428.35 | 0.2561% | 8.2 | 5093.02 |  | 0 |  | 0 | 621.1 | 5093.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 621.1 | 5093.02
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165.1 | 9.02 | 8.3 | 1370.33 | 9.98 | 1647.69 | 0.05682% | 6.72 | 1109.47 |  | 0 |  | 0 | 165.1 | 1109.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 1109.47
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176 | 8.69 | 8 | 1408 | 9.62 | 1693.12 | 0.05838% | 6.36 | 1119.36 |  | 0 |  | 0 | 176 | 1119.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176 | 1119.36
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 391.4 | 14.26 | 13.12 | 5135.16 | 15.78 | 6176.29 | 0.213% | 12 | 4696.8 |  | 0 |  | 0 | 391.4 | 4696.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 391.4 | 4696.8
3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 17.4 | 581 | 534.95 | 9308.13 | 643.75 | 11201.25 | 0.3862% | 432.57 | 7526.71 |  | 0 |  | 0 | 17.4 | 7526.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 7526.71
3.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 89979 |  | 108259.78 | 3.733% |  | 79769.12 |  | 0 |  | 0 |  | 79769.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79769.12
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 325.1 | 132.06 | 121.59 | 39528.9 | 146.32 | 47568.63 | 1.64% | 116.03 | 37721.35 |  | 0 |  | 0 | 325.1 | 37721.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325.1 | 37721.35
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 | 13.18 | 12.13 | 226.83 | 14.59 | 272.83 | 0.009408% | 10.62 | 198.59 |  | 0 |  | 0 | 18.7 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 198.59
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 518.7 | 12.22 | 11.25 | 5835.37 | 13.53 | 7018.01 | 0.242% | 9.43 | 4891.34 |  | 0 |  | 0 | 518.7 | 4891.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 4891.34
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 668.5 | 10.8 | 9.94 | 6644.89 | 11.96 | 7995.26 | 0.2757% | 8.2 | 5481.7 |  | 0 |  | 0 | 668.5 | 5481.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 668.5 | 5481.7
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 766 | 9.02 | 8.3 | 6357.8 | 9.98 | 7644.68 | 0.2636% | 6.72 | 5147.52 |  | 0 |  | 0 | 766 | 5147.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 766 | 5147.52
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 501.2 | 8.69 | 8 | 4009.6 | 9.62 | 4821.54 | 0.1663% | 6.36 | 3187.63 |  | 0 |  | 0 | 501.2 | 3187.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 501.2 | 3187.63
3.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 9.84 | 9.06 | 846.2 | 10.9 | 1018.06 | 0.03511% | 7.12 | 665 |  | 0 |  | 0 | 93.4 | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 665
3.2.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 519.2 | 14.26 | 13.12 | 6811.9 | 15.78 | 8192.97 | 0.2825% | 12 | 6230.4 |  | 0 |  | 0 | 519.2 | 6230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 6230.4
3.2.9 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | un | 36.9 | 580.35 | 534.35 | 19717.51 | 643.03 | 23727.8 | 0.8182% | 440.26 | 16245.59 |  | 0 |  | 0 | 36.9 | 16245.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 16245.59
3.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 88529.68 |  | 106527.24 | 3.673% |  | 82347.04 |  | 0 |  | 0 |  | 82347.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82347.04
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 60.6 | 85.24 | 78.48 | 4755.88 | 94.44 | 5723.06 | 0.1973% | 73.31 | 4442.58 |  | 0 |  | 0 | 60.6 | 4442.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 4442.58
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 352.8 | 13.65 | 12.56 | 4431.16 | 15.11 | 5330.8 | 0.1838% | 11.28 | 3979.58 |  | 0 |  | 0 | 352.8 | 3979.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 3979.58
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 546 | 12.59 | 11.59 | 6328.14 | 13.94 | 7611.24 | 0.2625% | 10.72 | 5853.12 |  | 0 |  | 0 | 546 | 5853.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 546 | 5853.12
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 167.4 | 11.66 | 10.73 | 1796.2 | 12.91 | 2161.13 | 0.07452% | 8.92 | 1493.2 |  | 0 |  | 0 | 167.4 | 1493.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 1493.2
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.5 | 10.29 | 9.47 | 1870.32 | 11.39 | 2249.52 | 0.07757% | 7.64 | 1508.9 |  | 0 |  | 0 | 197.5 | 1508.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 1508.9
3.3.6 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.9 | 8.58 | 7.89 | 46.55 | 9.49 | 55.99 | 0.001931% | 6.24 | 36.81 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 36.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 36.81
3.3.7 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 42.8 | 580.35 | 534.35 | 22870.18 | 643.03 | 27521.68 | 0.949% | 440.26 | 18843.12 |  | 0 |  | 0 | 42.8 | 18843.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 18843.12
3.3.8 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 415.88 | 118.73 | 109.31 | 45459.84 | 131.54 | 54704.85 | 1.886% | 108.84 | 45264.37 |  | 0 |  | 0 | 415.88 | 45264.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415.88 | 45264.37
3.3.9 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 60.6 | 17.41 | 16.03 | 971.41 | 19.29 | 1168.97 | 0.04031% | 15.27 | 925.36 |  | 0 |  | 0 | 60.6 | 925.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 925.36
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 6091.92 |  | 7329.2 | 0.2527% |  | 5172.48 |  | 0 |  | 0 |  | 5172.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5172.48
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 236.73 | 217.96 | 1362.25 | 262.29 | 1639.31 | 0.05653% | 179.93 | 1124.56 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 1124.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1124.56
3.4.2 | 12.12.014 | CPOS/CDHU | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | m | 32 | 47.62 | 43.84 | 1402.88 | 52.75 | 1688 | 0.05821% | 36.23 | 1159.36 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1159.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1159.36
3.4.3 | 11.01.520 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | m³ | 1.57 | 604.5 | 556.58 | 873.83 | 669.78 | 1051.55 | 0.03626% | 428.65 | 672.98 |  | 0 |  | 0 | 1.57 | 672.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 672.98
3.4.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 188.4 | 14.15 | 13.02 | 2452.96 | 15.66 | 2950.34 | 0.1017% | 11.76 | 2215.58 |  | 0 |  | 0 | 188.4 | 2215.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 2215.58
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 264157.86 |  | 317880.23 | 10.96% |  | 229925.2 |  | 0 |  | 0 |  | 229925.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 229925.2
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 209713.32 |  | 252363.34 | 8.702% |  | 181803.7 |  | 0 |  | 0 |  | 181803.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 181803.7
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 11.17 | 59.14 | 54.45 | 608.2 | 65.52 | 731.85 | 0.02524% | 51.43 | 574.47 |  | 0 |  | 0 | 11.17 | 574.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 574.47
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1009.97 | 79.53 | 73.22 | 73950 | 88.11 | 88988.45 | 3.069% | 69.98 | 70677.7 |  | 0 |  | 0 | 1009.97 | 70677.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1009.97 | 70677.7
4.1.3 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 68.04 | 1264.68 | 1164.44 | 79228.49 | 1401.28 | 95343.09 | 3.288% | 915.05 | 62260 |  | 0 |  | 0 | 68.04 | 62260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 62260
4.1.4 | 26.01.155 | CDHU | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | m² | 68.04 | 501.67 | 461.9 | 31427.67 | 555.85 | 37820.03 | 1.304% | 371.36 | 25267.33 |  | 0 |  | 0 | 68.04 | 25267.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 25267.33
4.1.5 | 10783 | ORSE | Cobogó de cimento (elemento vazado, circular) 30 x 30 x 5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 69.76 | 191.32 | 176.15 | 12288.22 | 211.97 | 14787.02 | 0.5099% | 172.97 | 12066.38 |  | 0 |  | 0 | 69.76 | 12066.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.76 | 12066.38
4.1.6 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 134.25 | 68.39 | 62.96 | 8452.38 | 75.76 | 10170.78 | 0.3507% | 56.61 | 7599.89 |  | 0 |  | 0 | 134.25 | 7599.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 7599.89
4.1.7 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 86.3 | 47.3 | 43.55 | 3758.36 | 52.4 | 4522.12 | 0.1559% | 38.91 | 3357.93 |  | 0 |  | 0 | 86.3 | 3357.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 3357.93
4.2 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 52481.24 |  | 63154.33 | 2.178% |  | 46684.99 |  | 0 |  | 0 |  | 46684.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46684.99
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 50.01 | 96.18 | 88.55 | 4428.38 | 106.56 | 5329.06 | 0.1838% | 74.67 | 3734.24 |  | 0 |  | 0 | 50.01 | 3734.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 3734.24
4.2.2 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.11 | 109.55 | 100.86 | 18165.89 | 121.37 | 21859.95 | 0.7538% | 83.15 | 14976.14 |  | 0 |  | 0 | 180.11 | 14976.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.11 | 14976.14
4.2.3 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 114.28 | 162.87 | 149.96 | 17137.42 | 180.46 | 20622.96 | 0.7111% | 141.49 | 16169.47 |  | 0 |  | 0 | 114.28 | 16169.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.28 | 16169.47
4.2.4 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 78.57 | 176.24 | 162.27 | 12749.55 | 195.27 | 15342.36 | 0.529% | 150.25 | 11805.14 |  | 0 |  | 0 | 78.57 | 11805.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.57 | 11805.14
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 1963.3 |  | 2362.56 | 0.08147% |  | 1436.51 |  | 0 |  | 0 |  | 1436.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1436.51
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.4 | 336.77 | 310.07 | 124.02 | 373.13 | 149.25 | 0.005147% | 270.33 | 108.13 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 108.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 108.13
4.3.2 | 4065 | ORSE | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 | m² | 13.96 | 130 | 119.69 | 1670.87 | 144.03 | 2010.65 | 0.06933% | 92.42 | 1290.18 |  | 0 |  | 0 | 13.96 | 1290.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 1290.18
4.3.3 | 120220 | SBC | LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES | m² | 1.58 | 115.77 | 106.59 | 168.41 | 128.27 | 202.66 | 0.006988% | 24.179 | 38.2 |  | 0 |  | 0 | 1.58 | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 38.2
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 152073.8 |  | 182994.25 | 6.31% |  | 119892.28 |  | 0 |  | 0 |  | 119892.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119892.28
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 46992 |  | 56541.87 | 1.95% |  | 38915.12 |  | 0 |  | 0 |  | 38915.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38915.12
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1345 | 19.56 | 18 | 24210 | 21.66 | 29132.7 | 1.005% | 14.4 | 19368 |  | 0 |  | 0 | 1345 | 19368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1345 | 19368
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 459.5 | 27.76 | 25.55 | 11740.22 | 30.74 | 14125.03 | 0.4871% | 22.03 | 10122.78 |  | 0 |  | 0 | 459.5 | 10122.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459.5 | 10122.78
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 459.5 | 26.1 | 24.03 | 11041.78 | 28.91 | 13284.14 | 0.4581% | 20.51 | 9424.34 |  | 0 |  | 0 | 459.5 | 9424.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459.5 | 9424.34
5.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 87072.03 |  | 104779.78 | 3.613% |  | 65794.07 |  | 0 |  | 0 |  | 65794.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65794.07
5.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 459.5 | 197.98 | 182.28 | 83757.66 | 219.35 | 100791.32 | 3.476% | 141.55 | 65042.22 |  | 0 |  | 0 | 459.5 | 65042.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459.5 | 65042.22
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 34.41 | 104.62 | 96.32 | 3314.37 | 115.91 | 3988.46 | 0.1375% | 21.85 | 751.85 |  | 0 |  | 0 | 34.41 | 751.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 751.85
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 18009.77 |  | 21672.6 | 0.7473% |  | 15183.09 |  | 0 |  | 0 |  | 15183.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15183.09
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90.1 | 172.33 | 158.67 | 14296.16 | 190.94 | 17203.69 | 0.5932% | 133.91 | 12065.29 |  | 0 |  | 0 | 90.1 | 12065.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 12065.29
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.68 | 52.6 | 48.43 | 3713.61 | 58.28 | 4468.91 | 0.1541% | 40.66 | 3117.8 |  | 0 |  | 0 | 76.68 | 3117.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 3117.8
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 13084.93 |  | 15744.44 | 0.5429% |  | 13189.58 |  | 0 |  | 0 |  | 13189.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13189.58
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 158.86 | 61.08 | 56.23 | 8932.69 | 67.66 | 10748.46 | 0.3706% | 56.18 | 8924.75 |  | 0 |  | 0 | 158.86 | 8924.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.86 | 8924.75
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 135.65 | 33.25 | 30.61 | 4152.24 | 36.83 | 4995.98 | 0.1723% | 31.44 | 4264.83 |  | 0 |  | 0 | 135.65 | 4264.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135.65 | 4264.83
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 175150.89 |  | 210773.31 | 7.268% |  | 122865.73 |  | 0 |  | 0 |  | 122865.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122865.73
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 44849.49 |  | 53971.61 | 1.861% |  | 35139.37 |  | 0 |  | 0 |  | 35139.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35139.37
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 44849.49 |  | 53971.61 | 1.861% |  | 35139.37 |  | 0 |  | 0 |  | 35139.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35139.37
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1358.9 | 1251.19 | 16265.47 | 1505.68 | 19573.84 | 0.675% | 1075.22 | 13977.86 |  | 0 |  | 0 | 13 | 13977.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 13977.86
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1268.59 | 1168.04 | 14016.48 | 1405.61 | 16867.32 | 0.5816% | 1009.03 | 12108.36 |  | 0 |  | 0 | 12 | 12108.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12108.36
7.1.1.3 | 110015 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | UN | 1 | 1553.47 | 1430.34 | 1430.34 | 1721.27 | 1721.27 | 0.05935% | 324.52 | 324.52 |  | 0 |  | 0 | 1 | 324.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 324.52
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 17.96 | 605.88 | 557.85 | 10018.98 | 671.31 | 12056.72 | 0.4157% | 446.59 | 8020.75 |  | 0 |  | 0 | 17.96 | 8020.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 8020.75
7.1.1.5 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 2 | 1693.33 | 1559.11 | 3118.22 | 1876.23 | 3752.46 | 0.1294% | 353.94 | 707.88 |  | 0 |  | 0 | 2 | 707.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 707.88
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 84962.16 |  | 102242.88 | 3.526% |  | 66657.45 |  | 0 |  | 0 |  | 66657.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66657.45
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 50834.99 |  | 61174.54 | 2.109% |  | 39712.82 |  | 0 |  | 0 |  | 39712.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39712.82
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14.07 | 867.28 | 798.54 | 11235.45 | 960.96 | 13520.7 | 0.4662% | 620.44 | 8729.59 |  | 0 |  | 0 | 14.07 | 8729.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 8729.59
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 1097.52 | 1010.53 | 7002.97 | 1216.07 | 8427.36 | 0.2906% | 840.04 | 5821.47 |  | 0 |  | 0 | 6.93 | 5821.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 5821.47
7.2.1.3 | 14.003.0205-A | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS | m² | 17.76 | 1119.23 | 1030.52 | 18302.03 | 1240.12 | 22024.53 | 0.7595% | 860.94 | 15290.29 |  | 0 |  | 0 | 17.76 | 15290.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 15290.29
7.2.1.4 | 24.02.460 | CPOS/CDHU | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 8.08 | 1036.16 | 954.03 | 7708.56 | 1148.07 | 9276.4 | 0.3199% | 764.62 | 6178.12 |  | 0 |  | 0 | 8.08 | 6178.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 6178.12
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 | 1280.66 | 1179.15 | 2971.45 | 1418.98 | 3575.82 | 0.1233% | 267.53 | 674.17 |  | 0 |  | 0 | 2.52 | 674.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 674.17
7.2.1.6 | 12220 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 9.8 | 400.59 | 368.83 | 3614.53 | 443.85 | 4349.73 | 0.15% | 308.08 | 3019.18 |  | 0 |  | 0 | 9.8 | 3019.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 3019.18
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 34127.17 |  | 41068.34 | 1.416% |  | 26944.63 |  | 0 |  | 0 |  | 26944.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26944.63
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28.52 | 682.66 | 628.55 | 17926.24 | 756.39 | 21572.24 | 0.7439% | 499.65 | 14250.01 |  | 0 |  | 0 | 28.52 | 14250.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 14250.01
7.2.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 39.93 | 401.66 | 369.82 | 14766.91 | 445.04 | 17770.44 | 0.6128% | 289.74 | 11569.31 |  | 0 |  | 0 | 39.93 | 11569.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.93 | 11569.31
7.2.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.32 | 360.53 | 331.95 | 1434.02 | 399.46 | 1725.66 | 0.05951% | 260.49 | 1125.31 |  | 0 |  | 0 | 4.32 | 1125.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1125.31
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 1884.51 |  | 2267.81 | 0.0782% |  | 1584.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1584.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1584.16
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  | 1884.51 |  | 2267.81 | 0.0782% |  | 1584.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1584.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1584.16
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 | 649.77 | 598.26 | 1884.51 | 719.94 | 2267.81 | 0.0782% | 502.91 | 1584.16 |  | 0 |  | 0 | 3.15 | 1584.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1584.16
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 43454.73 |  | 52291.01 | 1.803% |  | 19484.75 |  | 0 |  | 0 |  | 19484.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19484.75
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 9 | 461.75 | 425.15 | 3826.35 | 511.62 | 4604.58 | 0.1588% | 363.35 | 3270.15 |  | 0 |  | 0 | 9 | 3270.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3270.15
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 | 111.66 | 102.8 | 616.8 | 123.7 | 742.2 | 0.02559% | 82.34 | 494.04 |  | 0 |  | 0 | 6 | 494.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 494.04
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 271.54 | 88.84 | 81.79 | 22209.25 | 98.42 | 26724.96 | 0.9216% | 18.55 | 5037.06 |  | 0 |  | 0 | 271.54 | 5037.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 5037.06
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | 1773.25 | 1632.7 | 6530.8 | 1964.79 | 7859.16 | 0.271% | 370.44 | 1481.76 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1481.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1481.76
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | un | 26 | 310.29 | 285.69 | 7427.94 | 343.79 | 8938.54 | 0.3082% | 250.87 | 6522.62 |  | 0 |  | 0 | 26 | 6522.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 6522.62
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 46 | 60.34 | 55.55 | 2555.3 | 66.84 | 3074.64 | 0.106% | 56.82 | 2613.72 |  | 0 |  | 0 | 46 | 2613.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 2613.72
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 | 695.81 | 640.66 | 288.29 | 770.97 | 346.93 | 0.01196% | 145.35 | 65.4 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 65.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 65.4
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 83296.56 |  | 100231.89 | 3.456% |  | 82742.23 |  | 0 |  | 0 |  | 82742.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82742.23
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 65954.6 |  | 79363.61 | 2.737% |  | 67076.75 |  | 0 |  | 0 |  | 67076.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67076.75
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2042.32 | 8.39 | 7.72 | 15766.71 | 9.29 | 18973.15 | 0.6542% | 8.36 | 17073.79 |  | 0 |  | 0 | 2042.32 | 17073.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2042.32 | 17073.79
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1957.38 | 22.5 | 20.71 | 40537.33 | 24.92 | 48777.9 | 1.682% | 21.03 | 41163.7 |  | 0 |  | 0 | 1957.38 | 41163.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1957.38 | 41163.7
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 84.9 | 21.78 | 20.05 | 1702.24 | 24.12 | 2047.78 | 0.07061% | 20.27 | 1720.92 |  | 0 |  | 0 | 84.9 | 1720.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 1720.92
8.1.4 | 27.04.070 | CDHU | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 58 | 148.84 | 137.04 | 7948.32 | 164.91 | 9564.78 | 0.3298% | 122.73 | 7118.34 |  | 0 |  | 0 | 58 | 7118.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 7118.34
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 17341.96 |  | 20868.28 | 0.7196% |  | 15665.48 |  | 0 |  | 0 |  | 15665.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15665.48
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 211.41 | 89.1 | 82.03 | 17341.96 | 98.71 | 20868.28 | 0.7196% | 74.1 | 15665.48 |  | 0 |  | 0 | 211.41 | 15665.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211.41 | 15665.48
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  |  |  | 79628.34 |  | 95818.29 | 3.304% |  | 66951.02 |  | 0 |  | 0 |  | 66951.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66951.02
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 43856.91 |  | 52772.48 | 1.82% |  | 39418.68 |  | 0 |  | 0 |  | 39418.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39418.68
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 434.27 | 83.5 | 76.88 | 33386.67 | 92.51 | 40174.31 | 1.385% | 63.49 | 27571.8 |  | 0 |  | 0 | 434.27 | 27571.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 434.27 | 27571.8
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 434.27 | 26.19 | 24.11 | 10470.24 | 29.01 | 12598.17 | 0.4344% | 27.28 | 11846.88 |  | 0 |  | 0 | 434.27 | 11846.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 434.27 | 11846.88
9.2 |  |  | GRANILITE |  |  |  |  | 28814.21 |  | 34674.13 | 1.196% |  | 22182.63 |  | 0 |  | 0 |  | 22182.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22182.63
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 366.29 | 77.6 | 71.44 | 26167.75 | 85.97 | 31489.95 | 1.086% | 55 | 20145.95 |  | 0 |  | 0 | 366.29 | 20145.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 366.29 | 20145.95
9.2.2 | 12623 | ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 67.98 | 42.29 | 38.93 | 2646.46 | 46.84 | 3184.18 | 0.1098% | 29.96 | 2036.68 |  | 0 |  | 0 | 67.98 | 2036.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.98 | 2036.68
9.3 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 6957.22 |  | 8371.68 | 0.2887% |  | 5349.71 |  | 0 |  | 0 |  | 5349.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5349.71
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 371.25 | 20.36 | 18.74 | 6957.22 | 22.55 | 8371.68 | 0.2887% | 14.41 | 5349.71 |  | 0 |  | 0 | 371.25 | 5349.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371.25 | 5349.71
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  |  |  | 34109.46 |  | 41047.04 | 1.415% |  | 28314.25 |  | 0 |  | 0 |  | 28314.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28314.25
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | 34109.46 |  | 41047.04 | 1.415% |  | 28314.25 |  | 0 |  | 0 |  | 28314.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28314.25
10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 57.9 | 639.83 | 589.11 | 34109.46 | 708.93 | 41047.04 | 1.415% | 489.02 | 28314.25 |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 28314.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 28314.25
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 34890.88 |  | 41987.51 | 1.448% |  | 31495.92 |  | 0 |  | 0 |  | 31495.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31495.92
11.1 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 34890.88 |  | 41987.51 | 1.448% |  | 31495.92 |  | 0 |  | 0 |  | 31495.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31495.92
11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 528.81 | 71.67 | 65.98 | 34890.88 | 79.4 | 41987.51 | 1.448% | 59.56 | 31495.92 |  | 0 |  | 0 | 528.81 | 31495.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528.81 | 31495.92
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 78418.47 |  | 94345.11 | 3.253% |  | 82532.53 |  | 0 |  | 0 |  | 82532.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82532.53
12.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 58300.27 |  | 70139.08 | 2.419% |  | 59238.49 |  | 0 |  | 0 |  | 59238.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59238.49
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 715.44 | 4.49 | 4.13 | 2954.76 | 4.97 | 3555.73 | 0.1226% | 4.09 | 2926.14 |  | 0 |  | 0 | 715.44 | 2926.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 715.44 | 2926.14
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1349.77 | 12.67 | 11.66 | 15738.31 | 14.03 | 18937.27 | 0.653% | 12.4 | 16737.14 |  | 0 |  | 0 | 1349.77 | 16737.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1349.77 | 16737.14
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 715.44 | 20.6 | 18.96 | 13564.74 | 22.81 | 16319.18 | 0.5627% | 19.95 | 14273.02 |  | 0 |  | 0 | 715.44 | 14273.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 715.44 | 14273.02
12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1349.77 | 10.07 | 9.27 | 12512.36 | 11.15 | 15049.93 | 0.519% | 9.41 | 12701.33 |  | 0 |  | 0 | 1349.77 | 12701.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1349.77 | 12701.33
12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1021.14 | 14.4 | 13.25 | 13530.1 | 15.94 | 16276.97 | 0.5613% | 12.34 | 12600.86 |  | 0 |  | 0 | 1021.14 | 12600.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1021.14 | 12600.86
12.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 17487.74 |  | 21041.34 | 0.7256% |  | 20538.97 |  | 0 |  | 0 |  | 20538.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20538.97
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 528.81 | 23.26 | 21.41 | 11321.82 | 25.76 | 13622.14 | 0.4697% | 26.69 | 14113.93 |  | 0 |  | 0 | 528.81 | 14113.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528.81 | 14113.93
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 528.81 | 12.67 | 11.66 | 6165.92 | 14.03 | 7419.2 | 0.2558% | 12.15 | 6425.04 |  | 0 |  | 0 | 528.81 | 6425.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528.81 | 6425.04
12.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2630.46 |  | 3164.69 | 0.1091% |  | 2755.07 |  | 0 |  | 0 |  | 2755.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2755.07
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 61.69 | 27.54 | 25.35 | 1563.84 | 30.5 | 1881.54 | 0.06488% | 25.03 | 1544.1 |  | 0 |  | 0 | 61.69 | 1544.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 1544.1
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 61.69 | 18.78 | 17.29 | 1066.62 | 20.8 | 1283.15 | 0.04425% | 19.63 | 1210.97 |  | 0 |  | 0 | 61.69 | 1210.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 1210.97
13 |  |  | MARMORARIA |  |  |  |  | 12103.34 |  | 14565.07 | 0.5022% |  | 9658.24 |  | 0 |  | 0 |  | 9658.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9658.24
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 19.8 | 663.91 | 611.28 | 12103.34 | 735.61 | 14565.07 | 0.5022% | 487.79 | 9658.24 |  | 0 |  | 0 | 19.8 | 9658.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9658.24
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 51494.32 |  | 61967.45 | 2.137% |  | 41158.84 |  | 0 |  | 0 |  | 41158.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41158.84
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 294.27 |  | 354.12 | 0.01221% |  | 247.56 |  | 0 |  | 0 |  | 247.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 247.56
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 106.54 | 98.09 | 294.27 | 118.04 | 354.12 | 0.01221% | 82.52 | 247.56 |  | 0 |  | 0 | 3 | 247.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 247.56
14.2 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 12668.21 |  | 15244.82 | 0.5257% |  | 10977.14 |  | 0 |  | 0 |  | 10977.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10977.14
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 519.25 | 478.09 | 3346.63 | 575.33 | 4027.31 | 0.1389% | 383.12 | 2681.84 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2681.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 2681.84
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | un | 1 | 1064.22 | 979.87 | 979.87 | 1179.17 | 1179.17 | 0.04066% | 786.73 | 786.73 |  | 0 |  | 0 | 1 | 786.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 786.73
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 414 | 381.18 | 5717.7 | 458.71 | 6880.65 | 0.2373% | 346.75 | 5201.25 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5201.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 5201.25
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 863.41 | 794.97 | 794.97 | 956.66 | 956.66 | 0.03299% | 709.23 | 709.23 |  | 0 |  | 0 | 1 | 709.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.23
14.2.5 | 170124 | IOPES | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 1 | 567.87 | 522.86 | 522.86 | 629.2 | 629.2 | 0.0217% | 465.47 | 465.47 |  | 0 |  | 0 | 1 | 465.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.47
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 143.95 | 132.54 | 397.62 | 159.49 | 478.47 | 0.0165% | 113.94 | 341.82 |  | 0 |  | 0 | 3 | 341.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 341.82
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | un | 8 | 123.35 | 113.57 | 908.56 | 136.67 | 1093.36 | 0.0377% | 98.85 | 790.8 |  | 0 |  | 0 | 8 | 790.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 790.8
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 38531.84 |  | 46368.51 | 1.599% |  | 29934.14 |  | 0 |  | 0 |  | 29934.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29934.14
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1333.06 | 1227.4 | 8763.63 | 1477.05 | 10546.13 | 0.3637% | 1028.67 | 7344.7 |  | 0 |  | 0 | 7.14 | 7344.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7344.7
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2408.41 | 2217.52 | 2217.52 | 2668.56 | 2668.56 | 0.09202% | 1712.36 | 1712.36 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1712.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1712.36
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 180.94 | 166.59 | 1332.72 | 200.47 | 1603.76 | 0.0553% | 134.54 | 1076.32 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1076.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1076.32
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 51 | 46.95 | 234.75 | 56.49 | 282.45 | 0.00974% | 38.41 | 192.05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 192.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 192.05
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 344.17 | 316.89 | 633.78 | 381.34 | 762.68 | 0.0263% | 275.84 | 551.68 |  | 0 |  | 0 | 2 | 551.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 551.68
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 8 | 350.8 | 322.99 | 2583.92 | 388.68 | 3109.44 | 0.1072% | 280.69 | 2245.52 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2245.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2245.52
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 27 | 271.99 | 250.43 | 6761.61 | 301.36 | 8136.72 | 0.2806% | 203.59 | 5496.93 |  | 0 |  | 0 | 27 | 5496.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 5496.93
14.3.8 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 7 | 812.9 | 748.47 | 5239.29 | 900.7 | 6304.9 | 0.2174% | 582.73 | 4079.11 |  | 0 |  | 0 | 7 | 4079.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 4079.11
14.3.9 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 10 | 221.66 | 204.09 | 2040.9 | 245.6 | 2456 | 0.08469% | 160.36 | 1603.6 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1603.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1603.6
14.3.10 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 10 | 111.66 | 102.8 | 1028 | 123.7 | 1237 | 0.04266% | 82.34 | 823.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 823.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 823.4
14.3.11 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 349.65 | 321.93 | 1609.65 | 387.41 | 1937.05 | 0.06679% | 262.76 | 1313.8 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1313.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1313.8
14.3.12 | 170602 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 1 | 132.97 | 122.43 | 122.43 | 147.33 | 147.33 | 0.00508% | 132.33 | 132.33 |  | 0 |  | 0 | 1 | 132.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.33
14.3.13 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1152.32 | 1060.98 | 1060.98 | 1276.78 | 1276.78 | 0.04403% | 836.91 | 836.91 |  | 0 |  | 0 | 1 | 836.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 836.91
14.3.14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | un | 21 | 125.14 | 115.22 | 2419.62 | 138.65 | 2911.65 | 0.1004% | 26.13 | 548.73 |  | 0 |  | 0 | 21 | 548.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 548.73
14.3.15 | 18.050.0120-A | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 6 | 449.47 | 413.84 | 2483.04 | 498.01 | 2988.06 | 0.103% | 329.45 | 1976.7 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1976.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1976.7
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 118200.48 |  | 142229.98 | 4.904% |  | 102116.38 |  | 0 |  | 0 |  | 102116.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102116.38
15.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 40001.54 |  | 48134.1 | 1.66% |  | 25006.66 |  | 0 |  | 0 |  | 25006.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25006.66
15.1.1 | 054668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 74.81 | 68.88 | 68.88 | 82.89 | 82.89 | 0.002858% | 15.62 | 15.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.62
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 79.41 | 73.11 | 73.11 | 87.98 | 87.98 | 0.003034% | 62.28 | 62.28 |  | 0 |  | 0 | 1 | 62.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.28
15.1.3 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 47.32 | 43.56 | 43.56 | 52.42 | 52.42 | 0.001808% | 37.82 | 37.82 |  | 0 |  | 0 | 1 | 37.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.82
15.1.4 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 11.21 | 10.32 | 30.96 | 12.41 | 37.23 | 0.001284% | 10.04 | 30.12 |  | 0 |  | 0 | 3 | 30.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.12
15.1.5 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 28.96 | 26.66 | 479.88 | 32.08 | 577.44 | 0.01991% | 25.76 | 463.68 |  | 0 |  | 0 | 18 | 463.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 463.68
15.1.6 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100.9 | 31.96 | 29.42 | 2968.47 | 35.4 | 3571.86 | 0.1232% | 28.74 | 2899.86 |  | 0 |  | 0 | 100.9 | 2899.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 2899.86
15.1.7 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 32.95 | 30.33 | 151.65 | 36.49 | 182.45 | 0.006291% | 29.19 | 145.95 |  | 0 |  | 0 | 5 | 145.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.95
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | cj | 1 | 1039.17 | 956.8 | 956.8 | 1151.41 | 1151.41 | 0.0397% | 764.27 | 764.27 |  | 0 |  | 0 | 1 | 764.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 764.27
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.86 | 29.33 | 29.33 | 35.29 | 35.29 | 0.001217% | 25.09 | 25.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.09
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 131.81 | 121.36 | 121.36 | 146.04 | 146.04 | 0.005036% | 101.97 | 101.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.97
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 | 74.71 | 68.78 | 1925.84 | 82.76 | 2317.28 | 0.07991% | 58.02 | 1624.56 |  | 0 |  | 0 | 28 | 1624.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1624.56
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 71.23 | 65.58 | 196.74 | 78.91 | 236.73 | 0.008163% | 55.57 | 166.71 |  | 0 |  | 0 | 3 | 166.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 166.71
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 66.03 | 60.79 | 121.58 | 73.15 | 146.3 | 0.005045% | 51.25 | 102.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 102.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.5
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 115.66 | 106.49 | 106.49 | 128.15 | 128.15 | 0.004419% | 88.99 | 88.99 |  | 0 |  | 0 | 1 | 88.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.99
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.94 | 7.31 | 21.93 | 8.79 | 26.37 | 0.0009093% | 7.77 | 23.31 |  | 0 |  | 0 | 3 | 23.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.31
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.79 | 21.9 | 43.8 | 26.35 | 52.7 | 0.001817% | 18.52 | 37.04 |  | 0 |  | 0 | 2 | 37.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.04
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 61 | 3.66 | 3.36 | 204.96 | 4.04 | 246.44 | 0.008498% | 3.45 | 210.45 |  | 0 |  | 0 | 61 | 210.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 210.45
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.92 | 16.49 | 16.49 | 19.84 | 19.84 | 0.0006841% | 15.66 | 15.66 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.66
15.1.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.71 | 8.94 | 35.76 | 10.75 | 43 | 0.001483% | 8.36 | 33.44 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.44
15.1.20 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 86 | 8.08 | 7.43 | 638.98 | 8.94 | 768.84 | 0.02651% | 7.32 | 629.52 |  | 0 |  | 0 | 86 | 629.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 629.52
15.1.21 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.55 | 12.47 | 12.47 | 15 | 15 | 0.0005172% | 11.9 | 11.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.9
15.1.22 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 15.61 | 14.37 | 416.73 | 17.29 | 501.41 | 0.01729% | 12.11 | 351.19 |  | 0 |  | 0 | 29 | 351.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 351.19
15.1.23 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.89 | 32.12 | 32.12 | 38.65 | 38.65 | 0.001333% | 26.65 | 26.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.65
15.1.24 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 299.4 | 27.63 | 25.44 | 7616.73 | 30.61 | 9164.63 | 0.316% | 32.08 | 9604.75 |  | 0 |  | 0 | 299.4 | 9604.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 299.4 | 9604.75
15.1.25 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 39 | 11.53 | 10.61 | 413.79 | 12.76 | 497.64 | 0.01716% | 11.5 | 448.5 |  | 0 |  | 0 | 39 | 448.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 448.5
15.1.26 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 20.26 | 18.65 | 373 | 22.44 | 448.8 | 0.01548% | 17.34 | 346.8 |  | 0 |  | 0 | 20 | 346.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 346.8
15.1.27 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.21 | 15.84 | 158.4 | 19.06 | 190.6 | 0.006572% | 15.39 | 153.9 |  | 0 |  | 0 | 10 | 153.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 153.9
15.1.28 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55 | 13.99 | 12.88 | 708.4 | 15.49 | 851.95 | 0.02938% | 12.9 | 709.5 |  | 0 |  | 0 | 55 | 709.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 709.5
15.1.29 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.54 | 19.83 | 19.83 | 23.86 | 23.86 | 0.0008228% | 19.24 | 19.24 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.24
15.1.30 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 9.67 | 8.9 | 8.9 | 10.71 | 10.71 | 0.0003693% | 8.61 | 8.61 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.61
15.1.31 | COTAÇÃO-001/24 | Próprio | Reservatório tipo taça, coluna seca, metálico, com capacidade para 6000 litros, inclusive todos os componentes para fixação e instalação, frete, içamento e instalação no local | Unid. | 1 | 22608.33 | 20816.41 | 20816.41 | 25050.46 | 25050.46 | 0.8638% | 4723.03 | 4723.03 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4723.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4723.03
15.1.32 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 50.65 | 46.63 | 93.26 | 56.11 | 112.22 | 0.00387% | 37.71 | 75.42 |  | 0 |  | 0 | 2 | 75.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.42
15.1.33 | 47.05.020 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ | un | 1 | 156.32 | 143.93 | 143.93 | 173.2 | 173.2 | 0.005972% | 121.09 | 121.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.09
15.1.34 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.92 | 8.21 | 32.84 | 9.87 | 39.48 | 0.001361% | 8.55 | 34.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.2
15.1.35 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.84 | 8.13 | 8.13 | 9.78 | 9.78 | 0.0003372% | 8.78 | 8.78 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.78
15.1.36 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 17.4 | 16.02 | 96.12 | 19.27 | 115.62 | 0.003987% | 16 | 96 |  | 0 |  | 0 | 6 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 96
15.1.37 | 47.20.320 | CPOS/CDHU | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | un | 1 | 403.98 | 371.96 | 371.96 | 447.61 | 447.61 | 0.01543% | 314.98 | 314.98 |  | 0 |  | 0 | 1 | 314.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 314.98
15.1.38 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.4 | 36.97 | 34.03 | 421.97 | 40.95 | 507.78 | 0.01751% | 36.52 | 452.84 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 452.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 452.84
15.1.39 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.71 | 19.98 | 19.98 | 24.04 | 24.04 | 0.000829% | 20.44 | 20.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.44
15.2 |  |  | SANITÁRIA |  |  |  |  | 39915.16 |  | 48028.41 | 1.656% |  | 41429.89 |  | 0 |  | 0 |  | 41429.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41429.89
15.2.1 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 7 | 641.99 | 591.1 | 4137.7 | 711.32 | 4979.24 | 0.1717% | 605.94 | 4241.58 |  | 0 |  | 0 | 7 | 4241.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 4241.58
15.2.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 75.31 | 69.34 | 1802.84 | 83.44 | 2169.44 | 0.07481% | 63.04 | 1639.04 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1639.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1639.04
15.2.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 22.98 | 21.15 | 84.6 | 25.45 | 101.8 | 0.00351% | 20.03 | 80.12 |  | 0 |  | 0 | 4 | 80.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.12
15.2.4 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 37 | 14.97 | 13.78 | 509.86 | 16.58 | 613.46 | 0.02115% | 11.92 | 441.04 |  | 0 |  | 0 | 37 | 441.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 441.04
15.2.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 27.62 | 25.43 | 50.86 | 30.6 | 61.2 | 0.00211% | 21.69 | 43.38 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.38
15.2.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 | 11.89 | 10.94 | 426.66 | 13.16 | 513.24 | 0.0177% | 10.36 | 404.04 |  | 0 |  | 0 | 39 | 404.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 404.04
15.2.7 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 15 | 71.64 | 65.96 | 989.4 | 79.37 | 1190.55 | 0.04105% | 53.62 | 804.3 |  | 0 |  | 0 | 15 | 804.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 804.3
15.2.8 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 46.19 | 42.52 | 382.68 | 51.16 | 460.44 | 0.01588% | 37.69 | 339.21 |  | 0 |  | 0 | 9 | 339.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 339.21
15.2.9 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 | 14.68 | 13.51 | 797.09 | 16.25 | 958.75 | 0.03306% | 13.28 | 783.52 |  | 0 |  | 0 | 59 | 783.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 783.52
15.2.10 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 11.79 | 10.85 | 314.65 | 13.05 | 378.45 | 0.01305% | 11.23 | 325.67 |  | 0 |  | 0 | 29 | 325.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 325.67
15.2.11 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 16.55 | 15.23 | 426.44 | 18.32 | 512.96 | 0.01769% | 14.84 | 415.52 |  | 0 |  | 0 | 28 | 415.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 415.52
15.2.12 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 24.64 | 22.68 | 136.08 | 27.29 | 163.74 | 0.005646% | 21.21 | 127.26 |  | 0 |  | 0 | 6 | 127.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.26
15.2.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.77 | 14.52 | 58.08 | 17.47 | 69.88 | 0.00241% | 14.29 | 57.16 |  | 0 |  | 0 | 4 | 57.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.16
15.2.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 | 11.54 | 10.62 | 403.56 | 12.78 | 485.64 | 0.01675% | 11.05 | 419.9 |  | 0 |  | 0 | 38 | 419.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 419.9
15.2.15 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 44.59 | 41.05 | 369.45 | 49.39 | 444.51 | 0.01533% | 36.87 | 331.83 |  | 0 |  | 0 | 9 | 331.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 331.83
15.2.16 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.66 | 45.72 | 45.72 | 55.01 | 55.01 | 0.001897% | 40.78 | 40.78 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.78
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16.68 | 15.35 | 107.45 | 18.47 | 129.29 | 0.004458% | 15.66 | 109.62 |  | 0 |  | 0 | 7 | 109.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 109.62
15.2.18 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.93 | 25.71 | 25.71 | 30.93 | 30.93 | 0.001067% | 23.97 | 23.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.97
15.2.19 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 30.47 | 28.05 | 84.15 | 33.75 | 101.25 | 0.003491% | 27.05 | 81.15 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.15
15.2.20 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 42.59 | 39.21 | 196.05 | 47.18 | 235.9 | 0.008134% | 35.21 | 176.05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 176.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 176.05
15.2.21 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 18.85 | 17.35 | 86.75 | 20.87 | 104.35 | 0.003598% | 14.5 | 72.5 |  | 0 |  | 0 | 5 | 72.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.5
15.2.22 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 157.4 | 100.87 | 92.87 | 14617.73 | 111.75 | 17589.45 | 0.6065% | 96.59 | 15203.26 |  | 0 |  | 0 | 157.4 | 15203.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 15203.26
15.2.23 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 85.3 | 47.51 | 43.74 | 3731.02 | 52.63 | 4489.33 | 0.1548% | 47.35 | 4038.95 |  | 0 |  | 0 | 85.3 | 4038.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 4038.95
15.2.24 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 47 | 77.92 | 71.74 | 3371.78 | 86.33 | 4057.51 | 0.1399% | 75.76 | 3560.72 |  | 0 |  | 0 | 47 | 3560.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 3560.72
15.2.25 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 48.9 | 44.25 | 40.74 | 1992.18 | 49.02 | 2397.07 | 0.08266% | 42.76 | 2090.96 |  | 0 |  | 0 | 48.9 | 2090.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 2090.96
15.2.26 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.8 | 34.16 | 31.45 | 717.06 | 37.84 | 862.75 | 0.02975% | 35.59 | 811.45 |  | 0 |  | 0 | 22.8 | 811.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 811.45
15.2.27 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.5 | 40.08 | 36.9 | 55.35 | 44.4 | 66.6 | 0.002297% | 39.79 | 59.68 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 59.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 59.68
15.2.28 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 9 | 22.02 | 20.27 | 182.43 | 24.39 | 219.51 | 0.007569% | 20.51 | 184.59 |  | 0 |  | 0 | 9 | 184.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 184.59
15.2.29 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 7.94 | 7.31 | 124.27 | 8.79 | 149.43 | 0.005153% | 7.77 | 132.09 |  | 0 |  | 0 | 17 | 132.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 132.09
15.2.30 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 11.47 | 10.56 | 179.52 | 12.7 | 215.9 | 0.007445% | 11.93 | 202.81 |  | 0 |  | 0 | 17 | 202.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 202.81
15.2.31 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 13.55 | 12.47 | 211.99 | 15 | 255 | 0.008793% | 11.9 | 202.3 |  | 0 |  | 0 | 17 | 202.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 202.3
15.2.32 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 9.96 | 9.17 | 311.78 | 11.03 | 375.02 | 0.01293% | 11.54 | 392.36 |  | 0 |  | 0 | 34 | 392.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 392.36
15.2.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 27.63 | 25.44 | 2594.88 | 30.61 | 3122.22 | 0.1077% | 32.08 | 3272.16 |  | 0 |  | 0 | 102 | 3272.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 3272.16
15.2.34 | 4717 | ORSE | Caixa de gordura em pvc 300mm | un | 1 | 422.91 | 389.39 | 389.39 | 468.59 | 468.59 | 0.01616% | 320.92 | 320.92 |  | 0 |  | 0 | 1 | 320.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 320.92
15.3 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 31121.96 |  | 37449.53 | 1.291% |  | 30339.19 |  | 0 |  | 0 |  | 30339.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30339.19
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 542.63 | 499.62 | 1998.48 | 601.24 | 2404.96 | 0.08293% | 461.93 | 1847.72 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1847.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1847.72
15.3.2 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2432.31 | 2239.52 | 2239.52 | 2695.03 | 2695.03 | 0.09293% | 2069.21 | 2069.21 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2069.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2069.21
15.3.3 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 8 | 72.36 | 66.62 | 532.96 | 80.17 | 641.36 | 0.02212% | 15.11 | 120.88 |  | 0 |  | 0 | 8 | 120.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 120.88
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 71.64 | 65.96 | 263.84 | 79.37 | 317.48 | 0.01095% | 53.62 | 214.48 |  | 0 |  | 0 | 4 | 214.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 214.48
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 46.19 | 42.52 | 552.76 | 51.16 | 665.08 | 0.02293% | 37.69 | 489.97 |  | 0 |  | 0 | 13 | 489.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 489.97
15.3.6 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 21.7 | 100.87 | 92.87 | 2015.27 | 111.75 | 2424.97 | 0.08362% | 96.59 | 2096 |  | 0 |  | 0 | 21.7 | 2096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 2096
15.3.7 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 64.7 | 44.77 | 41.22 | 2666.93 | 49.6 | 3209.12 | 0.1107% | 39.74 | 2571.17 |  | 0 |  | 0 | 64.7 | 2571.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 2571.17
15.3.8 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25 | 62.9 | 57.91 | 1447.75 | 69.68 | 1742 | 0.06007% | 52.61 | 1315.25 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1315.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1315.25
15.3.9 | CPU2092 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | un | 1 | 394.1 | 362.86 | 362.86 | 436.66 | 436.66 | 0.01506% | 82.32 | 82.32 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.32
15.3.10 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.5 | 156.72 | 144.29 | 1659.33 | 173.63 | 1996.74 | 0.06885% | 112.9 | 1298.35 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1298.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1298.35
15.3.11 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.7 | 10.77 | 21.54 | 12.96 | 25.92 | 0.0008938% | 12.21 | 24.42 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.42
15.3.12 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 9.96 | 9.17 | 100.87 | 11.03 | 121.33 | 0.004184% | 11.54 | 126.94 |  | 0 |  | 0 | 11 | 126.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 126.94
15.3.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 114.8 | 27.63 | 25.44 | 2920.51 | 30.61 | 3514.02 | 0.1212% | 32.08 | 3682.78 |  | 0 |  | 0 | 114.8 | 3682.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 3682.78
15.3.14 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 11.53 | 10.61 | 116.71 | 12.76 | 140.36 | 0.00484% | 11.5 | 126.5 |  | 0 |  | 0 | 11 | 126.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 126.5
15.3.15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.55 | 15.23 | 15.23 | 18.32 | 18.32 | 0.0006317% | 14.84 | 14.84 |  | 0 |  | 0 | 1 | 14.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.84
15.3.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 | 15.77 | 14.52 | 856.68 | 17.47 | 1030.73 | 0.03554% | 14.29 | 843.11 |  | 0 |  | 0 | 59 | 843.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 843.11
15.3.17 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 117 | 40.08 | 36.9 | 4317.3 | 44.4 | 5194.8 | 0.1791% | 39.79 | 4655.43 |  | 0 |  | 0 | 117 | 4655.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 4655.43
15.3.18 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 | 16.96 | 15.61 | 390.25 | 18.78 | 469.5 | 0.01619% | 14.33 | 358.25 |  | 0 |  | 0 | 25 | 358.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 358.25
15.3.19 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 3947.68 | 3634.79 | 7269.58 | 4374.1 | 8748.2 | 0.3017% | 3425.34 | 6850.68 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6850.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6850.68
15.3.20 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.7 | 152.17 | 140.1 | 378.27 | 168.59 | 455.19 | 0.0157% | 130.79 | 353.13 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 353.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 353.13
15.3.21 | 00006243 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 2 | 540.51 | 497.66 | 995.32 | 598.88 | 1197.76 | 0.0413% | 598.88 | 1197.76 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1197.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1197.76
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  |  |  | 7161.82 |  | 8617.94 | 0.2972% |  | 5340.64 |  | 0 |  | 0 |  | 5340.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5340.64
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 5 | 17.85 | 16.43 | 82.15 | 19.77 | 98.85 | 0.003409% | 14.13 | 70.65 |  | 0 |  | 0 | 5 | 70.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.65
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 302.27 | 278.31 | 2783.1 | 334.91 | 3349.1 | 0.1155% | 223.82 | 2238.2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2238.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2238.2
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 10 | 16.49 | 15.18 | 151.8 | 18.26 | 182.6 | 0.006297% | 13.44 | 134.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 134.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 134.4
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | un | 1 | 219.23 | 201.85 | 201.85 | 242.9 | 242.9 | 0.008376% | 157.15 | 157.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 157.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.15
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 6 | 46.61 | 42.91 | 257.46 | 51.63 | 309.78 | 0.01068% | 33.03 | 198.18 |  | 0 |  | 0 | 6 | 198.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 198.18
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | un | 2 | 14.6 | 13.44 | 26.88 | 16.17 | 32.34 | 0.001115% | 13.32 | 26.64 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.64
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 39 | 23.63 | 21.75 | 848.25 | 26.17 | 1020.63 | 0.03519% | 18.5 | 721.5 |  | 0 |  | 0 | 39 | 721.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 721.5
15.4.8 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 33 | 29.83 | 27.46 | 906.18 | 33.04 | 1090.32 | 0.0376% | 6.23 | 205.59 |  | 0 |  | 0 | 33 | 205.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 205.59
15.4.9 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 1 | 236.86 | 218.08 | 218.08 | 262.43 | 262.43 | 0.009049% | 175.21 | 175.21 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.21
15.4.10 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 5 | 353.29 | 325.28 | 1626.4 | 391.44 | 1957.2 | 0.06749% | 270.03 | 1350.15 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1350.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1350.15
15.4.11 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 2 | 26.83 | 24.7 | 49.4 | 29.72 | 59.44 | 0.00205% | 26.29 | 52.58 |  | 0 |  | 0 | 2 | 52.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.58
15.4.12 | 05.054.0115-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 11.16 | 10.27 | 10.27 | 12.35 | 12.35 | 0.0004259% | 10.39 | 10.39 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.39
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 208185.32 |  | 250482.75 | 8.637% |  | 162083.09 |  | 0 |  | 0 |  | 162083.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162083.09
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 148253.09 |  | 178364.57 | 6.151% |  | 125330 |  | 0 |  | 0 |  | 125330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125330
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 | 1.94 | 1.78 | 1.78 | 2.14 | 2.14 | 7.379e-05% | 1.58 | 1.58 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 274 | 22.08 | 20.32 | 5567.68 | 24.45 | 6699.3 | 0.231% | 21.79 | 5970.46 |  | 0 |  | 0 | 274 | 5970.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 5970.46
16.1.3 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 24.85 | 22.88 | 480.48 | 27.53 | 578.13 | 0.01994% | 24.05 | 505.05 |  | 0 |  | 0 | 21 | 505.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 505.05
16.1.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 99 | 18.4 | 16.94 | 1677.06 | 20.38 | 2017.62 | 0.06957% | 17.75 | 1757.25 |  | 0 |  | 0 | 99 | 1757.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 1757.25
16.1.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 21.53 | 19.82 | 118.92 | 23.85 | 143.1 | 0.004934% | 21.42 | 128.52 |  | 0 |  | 0 | 6 | 128.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 128.52
16.1.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 28.42 | 26.16 | 26.16 | 31.48 | 31.48 | 0.001086% | 27.82 | 27.82 |  | 0 |  | 0 | 1 | 27.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.82
16.1.7 | 063445 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 407 | 3.37 | 3.1 | 1261.7 | 3.73 | 1518.11 | 0.05235% | 0.69 | 280.83 |  | 0 |  | 0 | 407 | 280.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 407 | 280.83
16.1.8 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 67 | 6.25 | 5.75 | 385.25 | 6.91 | 462.97 | 0.01596% | 1.3 | 87.1 |  | 0 |  | 0 | 67 | 87.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 87.1
16.1.9 | 040395 | SBC | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | UN | 67 | 12.55 | 11.55 | 773.85 | 13.89 | 930.63 | 0.03209% | 2.62 | 175.54 |  | 0 |  | 0 | 67 | 175.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 175.54
16.1.10 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 192 | 1.48 | 1.36 | 261.12 | 1.63 | 312.96 | 0.01079% | 0.31 | 59.52 |  | 0 |  | 0 | 192 | 59.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192 | 59.52
16.1.11 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 67 | 5.26 | 4.84 | 324.28 | 5.82 | 389.94 | 0.01345% | 1.09 | 73.03 |  | 0 |  | 0 | 67 | 73.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 73.03
16.1.12 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 67 | 16.68 | 15.35 | 1028.45 | 18.47 | 1237.49 | 0.04267% | 3.47 | 232.49 |  | 0 |  | 0 | 67 | 232.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 232.49
16.1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 158.2 | 54.22 | 49.92 | 7897.34 | 60.07 | 9503.07 | 0.3277% | 40.32 | 6378.62 |  | 0 |  | 0 | 158.2 | 6378.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 6378.62
16.1.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88 | 96.55 | 88.89 | 7822.32 | 106.97 | 9413.36 | 0.3246% | 71.26 | 6270.88 |  | 0 |  | 0 | 88 | 6270.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 6270.88
16.1.15 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.7 | 26.11 | 24.04 | 593.78 | 28.92 | 714.32 | 0.02463% | 21.05 | 519.93 |  | 0 |  | 0 | 24.7 | 519.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 519.93
16.1.16 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 74.1 | 27.41 | 25.23 | 1869.54 | 30.36 | 2249.67 | 0.07757% | 20.8 | 1541.28 |  | 0 |  | 0 | 74.1 | 1541.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 1541.28
16.1.17 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111.8 | 17.28 | 15.91 | 1778.73 | 19.14 | 2139.85 | 0.07379% | 13.93 | 1557.37 |  | 0 |  | 0 | 111.8 | 1557.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 1557.37
16.1.18 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30.1 | 25.03 | 23.04 | 693.5 | 27.72 | 834.37 | 0.02877% | 20.27 | 610.12 |  | 0 |  | 0 | 30.1 | 610.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 610.12
16.1.19 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 154.8 | 23.22 | 21.37 | 3308.07 | 25.71 | 3979.9 | 0.1372% | 16.71 | 2586.7 |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 2586.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 2586.7
16.1.20 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2608 | 3.29 | 3.02 | 7876.16 | 3.63 | 9467.04 | 0.3264% | 2.8 | 7302.4 |  | 0 |  | 0 | 2608 | 7302.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2608 | 7302.4
16.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4733.96 | 4.66 | 4.29 | 20308.68 | 5.16 | 24427.23 | 0.8423% | 3.91 | 18509.78 |  | 0 |  | 0 | 4733.96 | 18509.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4733.96 | 18509.78
16.1.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 357.8 | 7.09 | 6.52 | 2332.85 | 7.84 | 2805.15 | 0.09673% | 5.86 | 2096.7 |  | 0 |  | 0 | 357.8 | 2096.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.8 | 2096.7
16.1.23 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 102.2 | 9.83 | 9.05 | 924.91 | 10.89 | 1112.95 | 0.03838% | 8.08 | 825.77 |  | 0 |  | 0 | 102.2 | 825.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 825.77
16.1.24 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 168.8 | 155.42 | 466.26 | 187.03 | 561.09 | 0.01935% | 154.27 | 462.81 |  | 0 |  | 0 | 3 | 462.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 462.81
16.1.25 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 230.28 | 212.02 | 848.08 | 255.14 | 1020.56 | 0.03519% | 48.1 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 192.4
16.1.26 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 89.37 | 82.28 | 82.28 | 99.01 | 99.01 | 0.003414% | 82.09 | 82.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.09
16.1.27 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 60.43 | 55.64 | 111.28 | 66.95 | 133.9 | 0.004617% | 54.33 | 108.66 |  | 0 |  | 0 | 2 | 108.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.66
16.1.28 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 44.08 | 40.58 | 446.38 | 48.83 | 537.13 | 0.01852% | 40.79 | 448.69 |  | 0 |  | 0 | 11 | 448.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 448.69
16.1.29 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 70.72 | 65.11 | 195.33 | 78.35 | 235.05 | 0.008105% | 65.09 | 195.27 |  | 0 |  | 0 | 3 | 195.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 195.27
16.1.30 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 97.29 | 89.57 | 89.57 | 107.78 | 107.78 | 0.003717% | 89.5 | 89.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.5
16.1.31 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 36.16 | 33.29 | 665.8 | 40.06 | 801.2 | 0.02763% | 33.38 | 667.6 |  | 0 |  | 0 | 20 | 667.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 667.6
16.1.32 | 059208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 38 | 13.8 | 12.7 | 482.6 | 15.28 | 580.64 | 0.02002% | 2.87 | 109.06 |  | 0 |  | 0 | 38 | 109.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 109.06
16.1.33 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 227 | 8.81 | 8.11 | 1840.97 | 9.75 | 2213.25 | 0.07632% | 1.84 | 417.68 |  | 0 |  | 0 | 227 | 417.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 417.68
16.1.34 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 227 | 8.81 | 8.11 | 1840.97 | 9.75 | 2213.25 | 0.07632% | 1.84 | 417.68 |  | 0 |  | 0 | 227 | 417.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 417.68
16.1.35 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 42.88 | 39.48 | 1539.72 | 47.51 | 1852.89 | 0.06389% | 39.94 | 1557.66 |  | 0 |  | 0 | 39 | 1557.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 1557.66
16.1.36 | 059109 | SBC | PLACA CEGA 4""x4"" | UN | 21 | 22.04 | 20.29 | 426.09 | 24.41 | 512.61 | 0.01768% | 4.6 | 96.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 96.6
16.1.37 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 48.24 | 44.41 | 666.15 | 53.44 | 801.6 | 0.02764% | 44.63 | 669.45 |  | 0 |  | 0 | 15 | 669.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 669.45
16.1.38 | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 95.33 | 87.77 | 175.54 | 105.62 | 211.24 | 0.007284% | 87.42 | 174.84 |  | 0 |  | 0 | 2 | 174.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 174.84
16.1.39 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 66.96 | 61.65 | 61.65 | 74.18 | 74.18 | 0.002558% | 61.61 | 61.61 |  | 0 |  | 0 | 1 | 61.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.61
16.1.40 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 112 | 55.04 | 50.67 | 5675.04 | 60.97 | 6828.64 | 0.2355% | 51.28 | 5743.36 |  | 0 |  | 0 | 112 | 5743.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 5743.36
16.1.41 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 59.66 | 54.93 | 329.58 | 66.1 | 396.6 | 0.01368% | 54.64 | 327.84 |  | 0 |  | 0 | 6 | 327.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 327.84
16.1.42 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 | 29.6 | 27.25 | 1253.5 | 32.79 | 1508.34 | 0.05201% | 27.76 | 1276.96 |  | 0 |  | 0 | 46 | 1276.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 1276.96
16.1.43 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 31.91 | 29.38 | 440.7 | 35.35 | 530.25 | 0.01828% | 29.43 | 441.45 |  | 0 |  | 0 | 15 | 441.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 441.45
16.1.44 | 060380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 1 | 202.56 | 186.5 | 186.5 | 224.43 | 224.43 | 0.007739% | 42.31 | 42.31 |  | 0 |  | 0 | 1 | 42.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.31
16.1.45 | 13457 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 299.53 | 275.78 | 551.56 | 331.87 | 663.74 | 0.02289% | 232.41 | 464.82 |  | 0 |  | 0 | 2 | 464.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 464.82
16.1.46 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 161.23 | 148.45 | 296.9 | 178.64 | 357.28 | 0.01232% | 131.86 | 263.72 |  | 0 |  | 0 | 2 | 263.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 263.72
16.1.47 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 11.53 | 10.61 | 116.71 | 12.76 | 140.36 | 0.00484% | 8.94 | 98.34 |  | 0 |  | 0 | 11 | 98.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 98.34
16.1.48 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 | 12.37 | 11.38 | 386.92 | 13.69 | 465.46 | 0.01605% | 9.83 | 334.22 |  | 0 |  | 0 | 34 | 334.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 334.22
16.1.49 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.93 | 12.82 | 12.82 | 15.42 | 15.42 | 0.0005317% | 11.33 | 11.33 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.33
16.1.50 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 55.28 | 50.89 | 1832.04 | 61.24 | 2204.64 | 0.07602% | 41.36 | 1488.96 |  | 0 |  | 0 | 36 | 1488.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1488.96
16.1.51 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 58.41 | 53.78 | 268.9 | 64.71 | 323.55 | 0.01116% | 44.42 | 222.1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 222.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 222.1
16.1.52 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 53.6 | 49.35 | 98.7 | 59.38 | 118.76 | 0.004095% | 39.61 | 79.22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 79.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.22
16.1.53 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 67.76 | 62.38 | 187.14 | 75.06 | 225.18 | 0.007765% | 59.33 | 177.99 |  | 0 |  | 0 | 3 | 177.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 177.99
16.1.54 | 9216 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 83.01 | 76.43 | 152.86 | 91.97 | 183.94 | 0.006343% | 70 | 140 |  | 0 |  | 0 | 2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 140
16.1.55 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 418.65 | 385.46 | 770.92 | 463.86 | 927.72 | 0.03199% | 326.89 | 653.78 |  | 0 |  | 0 | 2 | 653.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 653.78
16.1.56 | 151334 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 1 | 483.41 | 445.09 | 445.09 | 535.62 | 535.62 | 0.01847% | 534.67 | 534.67 |  | 0 |  | 0 | 1 | 534.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 534.67
16.1.57 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 18 | 309.67 | 285.12 | 5132.16 | 343.11 | 6175.98 | 0.213% | 64.69 | 1164.42 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1164.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1164.42
16.1.58 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 7 | 697.21 | 641.94 | 4493.58 | 772.51 | 5407.57 | 0.1865% | 507.52 | 3552.64 |  | 0 |  | 0 | 7 | 3552.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3552.64
16.1.59 | 151350 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 11 | 129.25 | 119 | 1309 | 143.2 | 1575.2 | 0.05432% | 141.96 | 1561.56 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1561.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1561.56
16.1.60 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 4 | 137.84 | 126.91 | 507.64 | 152.72 | 610.88 | 0.02106% | 145.85 | 583.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 583.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 583.4
16.1.61 | 062571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 8 | 14.26 | 13.12 | 104.96 | 15.78 | 126.24 | 0.004353% | 2.97 | 23.76 |  | 0 |  | 0 | 8 | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.76
16.1.62 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 21 | 12.73 | 11.72 | 246.12 | 14.1 | 296.1 | 0.01021% | 2.65 | 55.65 |  | 0 |  | 0 | 21 | 55.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.65
16.1.63 | 11285 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 2 | 42.01 | 38.68 | 77.36 | 46.54 | 93.08 | 0.00321% | 33.67 | 67.34 |  | 0 |  | 0 | 2 | 67.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.34
16.1.64 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 2.3 | 43.6 | 40.14 | 92.32 | 48.3 | 111.09 | 0.003831% | 9.1 | 20.93 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 20.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 20.93
16.1.65 | 15.018.0520-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 71.6 | 71.1 | 65.46 | 4686.93 | 78.77 | 5639.93 | 0.1945% | 68.47 | 4902.45 |  | 0 |  | 0 | 71.6 | 4902.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 4902.45
16.1.66 | 12488 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 65 | 24.69 | 22.73 | 1477.45 | 27.35 | 1777.75 | 0.0613% | 21.11 | 1372.15 |  | 0 |  | 0 | 65 | 1372.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1372.15
16.1.67 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 2 | 14.31 | 13.17 | 26.34 | 15.84 | 31.68 | 0.001092% | 13.41 | 26.82 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.82
16.1.68 | 15.018.0756-A | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 57.11 | 52.58 | 52.58 | 63.27 | 63.27 | 0.002182% | 49.83 | 49.83 |  | 0 |  | 0 | 1 | 49.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.83
16.1.69 | 063617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 48 | 10.89 | 10.02 | 480.96 | 12.05 | 578.4 | 0.01994% | 2.27 | 108.96 |  | 0 |  | 0 | 48 | 108.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 108.96
16.1.70 | 12535 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 3 | 23.22 | 21.37 | 64.11 | 25.71 | 77.13 | 0.00266% | 22.11 | 66.33 |  | 0 |  | 0 | 3 | 66.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.33
16.1.71 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65.8 | 25.78 | 23.73 | 1561.43 | 28.55 | 1878.59 | 0.06478% | 23.24 | 1529.19 |  | 0 |  | 0 | 65.8 | 1529.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 1529.19
16.1.72 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 956.86 | 21.37 | 19.67 | 18821.43 | 23.67 | 22648.87 | 0.781% | 19.78 | 18926.69 |  | 0 |  | 0 | 956.86 | 18926.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 956.86 | 18926.69
16.1.73 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 115.6 | 18.28 | 16.83 | 1945.54 | 20.25 | 2340.9 | 0.08072% | 15.43 | 1783.7 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 1783.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 1783.7
16.1.74 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 262.1 | 19.93 | 18.35 | 4809.53 | 22.08 | 5787.16 | 0.1996% | 17.65 | 4626.06 |  | 0 |  | 0 | 262.1 | 4626.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 4626.06
16.1.75 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.9 | 26.24 | 24.16 | 553.26 | 29.07 | 665.7 | 0.02296% | 21.46 | 491.43 |  | 0 |  | 0 | 22.9 | 491.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 491.43
16.1.76 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.5 | 43.64 | 40.18 | 421.89 | 48.35 | 507.67 | 0.01751% | 34.76 | 364.98 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 364.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 364.98
16.1.77 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 1 | 71.66 | 65.98 | 65.98 | 79.4 | 79.4 | 0.002738% | 66.37 | 66.37 |  | 0 |  | 0 | 1 | 66.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.37
16.1.78 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 107 | 12.4 | 11.41 | 1220.87 | 13.73 | 1469.11 | 0.05066% | 11.32 | 1211.24 |  | 0 |  | 0 | 107 | 1211.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 1211.24
16.1.79 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 47.04 | 43.31 | 86.62 | 52.11 | 104.22 | 0.003594% | 38.65 | 77.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 77.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.3
16.1.80 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 727.35 | 669.7 | 669.7 | 805.91 | 805.91 | 0.02779% | 606.52 | 606.52 |  | 0 |  | 0 | 1 | 606.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 606.52
16.1.81 | 37.04.270 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 844.46 | 777.52 | 777.52 | 935.66 | 935.66 | 0.03226% | 665.96 | 665.96 |  | 0 |  | 0 | 1 | 665.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 665.96
16.1.82 | 12232 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 1872.39 | 1723.98 | 5171.94 | 2074.63 | 6223.89 | 0.2146% | 1518.26 | 4554.78 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4554.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4554.78
16.1.83 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1175.49 | 1082.32 | 1082.32 | 1302.46 | 1302.46 | 0.04491% | 851.58 | 851.58 |  | 0 |  | 0 | 1 | 851.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 851.58
16.1.84 | 061465 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 1312.33 | 1208.31 | 1208.31 | 1454.08 | 1454.08 | 0.05014% | 274.15 | 274.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 274.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 274.15
16.1.85 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 230.28 | 212.02 | 848.08 | 255.14 | 1020.56 | 0.03519% | 48.1 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 192.4
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 22942.87 |  | 27608.62 | 0.952% |  | 18206.21 |  | 0 |  | 0 |  | 18206.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18206.21
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 111.89 | 103.02 | 2266.44 | 123.97 | 2727.34 | 0.09405% | 89.84 | 1976.48 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1976.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1976.48
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 26 | 322.35 | 296.8 | 7716.8 | 357.16 | 9286.16 | 0.3202% | 237.69 | 6179.94 |  | 0 |  | 0 | 26 | 6179.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 6179.94
16.2.3 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 20 | 67.64 | 62.27 | 1245.4 | 74.93 | 1498.6 | 0.05168% | 14.12 | 282.4 |  | 0 |  | 0 | 20 | 282.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 282.4
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 53 | 223.08 | 205.39 | 10885.67 | 247.16 | 13099.48 | 0.4517% | 169.83 | 9000.99 |  | 0 |  | 0 | 53 | 9000.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 9000.99
16.2.5 | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 8 | 112.49 | 103.57 | 828.56 | 124.63 | 997.04 | 0.03438% | 95.8 | 766.4 |  | 0 |  | 0 | 8 | 766.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 766.4
16.3 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 36989.36 |  | 44509.56 | 1.535% |  | 18546.88 |  | 0 |  | 0 |  | 18546.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18546.88
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 354.21 | 326.13 | 326.13 | 392.46 | 392.46 | 0.01353% | 272.84 | 272.84 |  | 0 |  | 0 | 1 | 272.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 272.84
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 12 | 1073.36 | 988.28 | 11859.36 | 1189.29 | 14271.48 | 0.4921% | 886.77 | 10641.24 |  | 0 |  | 0 | 12 | 10641.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 10641.24
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 54.04 | 49.75 | 597 | 59.86 | 718.32 | 0.02477% | 41.19 | 494.28 |  | 0 |  | 0 | 12 | 494.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 494.28
16.3.4 | 078054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 12 | 211.29 | 194.54 | 2334.48 | 234.1 | 2809.2 | 0.09687% | 44.14 | 529.68 |  | 0 |  | 0 | 12 | 529.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 529.68
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 145.96 | 134.39 | 134.39 | 161.72 | 161.72 | 0.005577% | 106.89 | 106.89 |  | 0 |  | 0 | 1 | 106.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.89
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 174.45 | 160.62 | 321.24 | 193.29 | 386.58 | 0.01333% | 127.51 | 255.02 |  | 0 |  | 0 | 2 | 255.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 255.02
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 | 30.38 | 27.97 | 867.07 | 33.65 | 1043.15 | 0.03597% | 25.72 | 797.32 |  | 0 |  | 0 | 31 | 797.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 797.32
16.3.8 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 325.6 | 41.43 | 38.14 | 12418.38 | 45.89 | 14941.78 | 0.5152% | 8.65 | 2816.44 |  | 0 |  | 0 | 325.6 | 2816.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 2816.44
16.3.9 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 132.5 | 58.37 | 53.74 | 7120.55 | 64.67 | 8568.77 | 0.2955% | 12.19 | 1615.17 |  | 0 |  | 0 | 132.5 | 1615.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 1615.17
16.3.10 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 | 66.3 | 61.04 | 854.56 | 73.45 | 1028.3 | 0.03546% | 62.9 | 880.6 |  | 0 |  | 0 | 14 | 880.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 880.6
16.3.11 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20 | 8.49 | 7.81 | 156.2 | 9.39 | 187.8 | 0.006476% | 6.87 | 137.4 |  | 0 |  | 0 | 20 | 137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 137.4
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 81302.44 |  | 97835.27 | 3.374% |  | 52391.8 |  | 0 |  | 0 |  | 52391.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52391.8
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 59581.27 |  | 71696.05 | 2.472% |  | 47463.5 |  | 0 |  | 0 |  | 47463.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47463.5
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136 | 27.25 | 25.09 | 3412.24 | 30.19 | 4105.84 | 0.1416% | 20.51 | 2789.36 |  | 0 |  | 0 | 136 | 2789.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136 | 2789.36
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 32 | 48.5 | 44.65 | 1428.8 | 53.73 | 1719.36 | 0.05929% | 36.47 | 1167.04 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1167.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1167.04
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 122 | 60.73 | 55.91 | 6821.02 | 67.28 | 8208.16 | 0.283% | 45.28 | 5524.16 |  | 0 |  | 0 | 122 | 5524.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122 | 5524.16
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 67.95 | 62.56 | 1126.08 | 75.28 | 1355.04 | 0.04673% | 49.5 | 891 |  | 0 |  | 0 | 18 | 891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 891
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 185 | 15.18 | 13.97 | 2584.45 | 16.81 | 3109.85 | 0.1072% | 12.78 | 2364.3 |  | 0 |  | 0 | 185 | 2364.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185 | 2364.3
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 20 | 407.64 | 375.33 | 7506.6 | 451.67 | 9033.4 | 0.3115% | 85.16 | 1703.2 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1703.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1703.2
17.1.7 | 15.005.0280-A | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL | KG | 485 | 63.45 | 58.42 | 28333.7 | 70.3 | 34095.5 | 1.176% | 55.76 | 27043.6 |  | 0 |  | 0 | 485 | 27043.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 485 | 27043.6
17.1.8 | 070665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 12 | 42.09 | 38.75 | 465 | 46.63 | 559.56 | 0.0193% | 8.79 | 105.48 |  | 0 |  | 0 | 12 | 105.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 105.48
17.1.9 | 070660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 52 | 33.86 | 31.17 | 1620.84 | 37.5 | 1950 | 0.06724% | 7.07 | 367.64 |  | 0 |  | 0 | 52 | 367.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 367.64
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 74 | 84.46 | 77.76 | 5754.24 | 93.57 | 6924.18 | 0.2388% | 67.66 | 5006.84 |  | 0 |  | 0 | 74 | 5006.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 5006.84
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 48 | 2.19 | 2.01 | 96.48 | 2.41 | 115.68 | 0.003989% | 2.23 | 107.04 |  | 0 |  | 0 | 48 | 107.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 107.04
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 26.06 | 23.99 | 431.82 | 28.86 | 519.48 | 0.01791% | 21.88 | 393.84 |  | 0 |  | 0 | 18 | 393.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 393.84
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 21721.17 |  | 26139.22 | 0.9014% |  | 4928.3 |  | 0 |  | 0 |  | 4928.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4928.3
17.2.1 | 070901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | 6787.1 | 6249.16 | 6249.16 | 7520.23 | 7520.23 | 0.2593% | 1417.87 | 1417.87 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1417.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1417.87
17.2.2 | 070904 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | UN | 1 | 5315.11 | 4893.83 | 4893.83 | 5889.23 | 5889.23 | 0.2031% | 1110.36 | 1110.36 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1110.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1110.36
17.2.3 | 070216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 3756.14 | 3458.43 | 10375.29 | 4161.87 | 12485.61 | 0.4305% | 784.68 | 2354.04 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2354.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2354.04
17.2.4 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | 220.36 | 202.89 | 202.89 | 244.15 | 244.15 | 0.008419% | 46.03 | 46.03 |  | 0 |  | 0 | 1 | 46.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.03
18 |  |  | DADOS E VOZ |  |  |  |  | 5722.92 |  | 6885.97 | 0.2374% |  | 4882.01 |  | 0 |  | 0 |  | 4882.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4882.01
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 22.08 | 20.32 | 670.56 | 24.45 | 806.85 | 0.02782% | 21.79 | 719.07 |  | 0 |  | 0 | 33 | 719.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 719.07
18.2 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 230.28 | 212.02 | 848.08 | 255.14 | 1020.56 | 0.03519% | 48.1 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 192.4
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 51.61 | 47.51 | 855.18 | 57.17 | 1029.06 | 0.03548% | 41.21 | 741.78 |  | 0 |  | 0 | 18 | 741.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 741.78
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 25.78 | 23.73 | 1945.86 | 28.55 | 2341.1 | 0.08073% | 23.24 | 1905.68 |  | 0 |  | 0 | 82 | 1905.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 1905.68
18.5 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 19.93 | 18.35 | 822.08 | 22.08 | 989.18 | 0.03411% | 17.65 | 790.72 |  | 0 |  | 0 | 44.8 | 790.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 790.72
18.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 26.24 | 24.16 | 386.56 | 29.07 | 465.12 | 0.01604% | 21.46 | 343.36 |  | 0 |  | 0 | 16 | 343.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 343.36
18.7 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 10 | 21.14 | 19.46 | 194.6 | 23.41 | 234.1 | 0.008072% | 18.9 | 189 |  | 0 |  | 0 | 10 | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 189
19 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 9232.54 |  | 11109.43 | 0.3831% |  | 7857.08 |  | 0 |  | 0 |  | 7857.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7857.08
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 80 | 66.72 | 61.43 | 4914.4 | 73.92 | 5913.6 | 0.2039% | 53.21 | 4256.8 |  | 0 |  | 0 | 80 | 4256.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 4256.8
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 27.24 | 25.08 | 250.8 | 30.18 | 301.8 | 0.01041% | 25.98 | 259.8 |  | 0 |  | 0 | 10 | 259.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 259.8
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 20.19 | 18.58 | 929 | 22.35 | 1117.5 | 0.03853% | 18.73 | 936.5 |  | 0 |  | 0 | 50 | 936.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 936.5
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 13.23 | 12.18 | 121.8 | 14.65 | 146.5 | 0.005052% | 12.29 | 122.9 |  | 0 |  | 0 | 10 | 122.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 122.9
19.5 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | un | 2 | 182.33 | 167.87 | 335.74 | 202.01 | 404.02 | 0.01393% | 38.08 | 76.16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 76.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.16
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1309.51 | 1205.71 | 1205.71 | 1450.95 | 1450.95 | 0.05003% | 920.64 | 920.64 |  | 0 |  | 0 | 1 | 920.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 920.64
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 867.01 | 798.29 | 798.29 | 960.66 | 960.66 | 0.03313% | 620.68 | 620.68 |  | 0 |  | 0 | 1 | 620.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 620.68
19.8 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 18.38 | 16.92 | 676.8 | 20.36 | 814.4 | 0.02808% | 16.59 | 663.6 |  | 0 |  | 0 | 40 | 663.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 663.6
20 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 7417.18 |  | 8925.22 | 0.3078% |  | 6350.17 |  | 0 |  | 0 |  | 6350.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6350.17
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 4277.52 |  | 5147.25 | 0.1775% |  | 3761.18 |  | 0 |  | 0 |  | 3761.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3761.18
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 15.06 | 179.37 | 165.15 | 2487.15 | 198.74 | 2993.02 | 0.1032% | 143.68 | 2163.82 |  | 0 |  | 0 | 15.06 | 2163.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 2163.82
20.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 45.2 | 43.03 | 39.61 | 1790.37 | 47.66 | 2154.23 | 0.07428% | 35.34 | 1597.36 |  | 0 |  | 0 | 45.2 | 1597.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 1597.36
20.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 2150.46 |  | 2587.57 | 0.08923% |  | 1803.19 |  | 0 |  | 0 |  | 1803.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1803.19
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 109.55 | 21.32 | 19.63 | 2150.46 | 23.62 | 2587.57 | 0.08923% | 16.46 | 1803.19 |  | 0 |  | 0 | 109.55 | 1803.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.55 | 1803.19
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 989.2 |  | 1190.4 | 0.04105% |  | 785.8 |  | 0 |  | 0 |  | 785.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 785.8
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 10 | 107.44 | 98.92 | 989.2 | 119.04 | 1190.4 | 0.04105% | 78.58 | 785.8 |  | 0 |  | 0 | 10 | 785.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 785.8
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1075.36 |  | 1290.43 | 0.0445% |  | 1125.38 |  | 0 |  | 0 |  | 1125.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1125.38
21.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 500.17 | 2.34 | 2.15 | 1075.36 | 2.58 | 1290.43 | 0.0445% | 2.25 | 1125.38 |  | 0 |  | 0 | 500.17 | 1125.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500.17 | 1125.38
22 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 238772.03 |  | 287287.3 | 9.906% |  | 213897.55 |  | 29321 |  | 0 |  | 243218.55 |  | 54963.23 |  | 94553.62 |  | 60471.93 |  | 3908.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 213897.55 |  | 29321
22.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 73387.32 |  | 88293.91 | 3.045% |  | 64707.8 |  | 0 |  | 0 |  | 64707.8 |  | 54963.23 |  | 8697.09 |  | 1047.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64707.8 |  | 0
22.1.1 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 255.76 | 6.99 | 6.43 | 1644.53 | 7.73 | 1977.02 | 0.06817% | 5.68 | 1452.71 |  | 0 |  | 0 | 255.76 | 1452.71 | 255.76 | 1452.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255.76 | 1452.71 | 0 | 0
22.1.2 | 12.12.014 | CPOS/CDHU | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | m | 396 | 47.62 | 43.84 | 17360.64 | 52.75 | 20889 | 0.7203% | 36.23 | 14347.08 |  | 0 |  | 0 | 396 | 14347.08 | 359 | 13006.57 | 12 | 434.76 | 25 | 905.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 396 | 14347.08 | 0 | 0
22.1.3 | 32.20.066 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO | m² | 136.28 | 1.31 | 1.2 | 163.53 | 1.44 | 196.24 | 0.006767% | 1.04 | 141.73 |  | 0 |  | 0 | 136.28 | 141.73 |  | 0 |  | 0 | 136.28 | 141.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.28 | 141.73 | 0 | 0
22.1.4 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 37.53 | 557.16 | 513 | 19252.89 | 617.34 | 23168.77 | 0.7989% | 395.1 | 14828.1 |  | 0 |  | 0 | 37.53 | 14828.1 | 23 | 9087.3 | 14.53 | 5740.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.53 | 14828.1 | 0 | 0
22.1.5 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 37.53 | 156.64 | 144.22 | 5412.57 | 173.55 | 6513.33 | 0.2246% | 173.54 | 6512.95 |  | 0 |  | 0 | 37.53 | 6512.95 | 23 | 3991.42 | 14.53 | 2521.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.53 | 6512.95 | 0 | 0
22.1.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1602.6 | 14.15 | 13.02 | 20865.85 | 15.66 | 25096.71 | 0.8654% | 11.76 | 18846.57 |  | 0 |  | 0 | 1602.6 | 18846.57 | 1602.6 | 18846.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1602.6 | 18846.57 | 0 | 0
22.1.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 452.7 | 20.85 | 19.19 | 8687.31 | 23.09 | 10452.84 | 0.3604% | 18.95 | 8578.66 |  | 0 |  | 0 | 452.7 | 8578.66 | 452.7 | 8578.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 452.7 | 8578.66 | 0 | 0
22.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 165384.71 |  | 198993.39 | 6.862% |  | 149189.75 |  | 29321 |  | 0 |  | 178510.75 |  | 0 |  | 85856.53 |  | 59424.45 |  | 3908.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 149189.75 |  | 29321
22.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 127.2 | 146.41 | 134.8 | 17146.56 | 162.21 | 20633.11 | 0.7115% | 121.83 | 15496.77 |  | 0 |  | 0 | 127.2 | 15496.77 |  | 0 | 127.2 | 15496.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.2 | 15496.77 | 0 | 0
22.2.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 240 | 106.15 | 97.73 | 23455.2 | 117.6 | 28224 | 0.9732% | 90.14 | 21633.6 |  | 0 |  | 0 | 240 | 21633.6 |  | 0 | 130 | 11718.2 | 110 | 9915.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 21633.6 | 0 | 0
22.2.3 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 45.1 | 524.34 | 482.78 | 21773.37 | 580.97 | 26201.74 | 0.9035% | 371.81 | 16768.63 |  | 0 |  | 0 | 45.1 | 16768.63 |  | 0 | 25 | 9295.25 | 20.1 | 7473.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.1 | 16768.63 | 0 | 0
22.2.4 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 45.1 | 108.19 | 99.61 | 4492.41 | 119.87 | 5406.13 | 0.1864% | 119.85 | 5405.23 |  | 0 |  | 0 | 45.1 | 5405.23 |  | 0 | 28 | 3355.8 | 17.1 | 2049.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.1 | 5405.23 | 0 | 0
22.2.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1110.9 | 13.18 | 12.13 | 13475.21 | 14.59 | 16208.03 | 0.5589% | 10.62 | 11797.75 |  | 0 |  | 0 | 1110.9 | 11797.75 |  | 0 | 666.54 | 7078.65 | 444.36 | 4719.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1110.9 | 11797.75 | 0 | 0
22.2.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 597.3 | 10.8 | 9.94 | 5937.16 | 11.96 | 7143.7 | 0.2463% | 8.2 | 4897.86 |  | 0 |  | 0 | 597.3 | 4897.86 |  | 0 | 358.38 | 2938.71 | 238.92 | 1959.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 597.3 | 4897.86 | 0 | 0
22.2.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1983 | 9.02 | 8.3 | 16458.9 | 9.98 | 19790.34 | 0.6824% | 6.72 | 13325.76 |  | 0 |  | 0 | 1983 | 13325.76 |  | 0 | 1189.8 | 7995.45 | 793.2 | 5330.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1983 | 13325.76 | 0 | 0
22.2.8 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A | m² | 429.6 | 147.02 | 135.36 | 58150.65 | 162.89 | 69977.54 | 2.413% | 130.25 | 55955.4 |  | 0 |  | 0 | 429.6 | 55955.4 |  | 0 | 214.8 | 27977.7 | 214.8 | 27977.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429.6 | 55955.4 | 0 | 0
22.2.9 | 102724 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 15 | 31.93 | 29.39 | 440.85 | 35.36 | 530.4 | 0.01829% | 27.25 | 408.75 | 26 | 708.5 |  | 0 | 41 | 1117.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 408.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 408.75 | 26 | 708.5
22.2.10 | 102722 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 80 | 55.05 | 50.68 | 4054.4 | 60.98 | 4878.4 | 0.1682% | 43.75 | 3500 | 654 | 28612.5 |  | 0 | 734 | 32112.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 3500 | 654 | 28612.5
23 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 98892 |  | 118998 | 4.103% |  | 114570 |  | 579.4 |  | 17.13 |  | 115132.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114570 |  | 562.27
23.1 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 1800 | 52.3 | 48.15 | 86670 | 57.94 | 104292 | 3.596% | 57.94 | 104292 | 10 | 579.4 |  | 0 | 1810 | 104871.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 104292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 104292 | 10 | 579.4
23.2 | 1003006 | SIURB | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 1800 | 7.38 | 6.79 | 12222 | 8.17 | 14706 | 0.5071% | 5.71 | 10278 |  | 0 | 3 | 17.13 | 1797 | 10260.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 10278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 10278 | -3 | -17.13
24 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 185650.96 |  | 223411.12 | 7.704% |  | 184038.8 |  | 0 |  | 1335.16 |  | 182703.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 182703.64
24.1 | 17001032 | SIURB | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 130 | 1456.49 | 1341.05 | 174336.5 | 1613.81 | 209795.3 | 7.234% | 1335.16 | 173570.8 |  | 0 | 1 | 1335.16 | 129 | 172235.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 172235.64
24.2 | 17001037 | SIURB | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | UN | 2 | 6144.22 | 5657.23 | 11314.46 | 6807.91 | 13615.82 | 0.4695% | 5234 | 10468 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10468
[7 empty] | Valor Total sem BDI (R$) |  |  | 2410068.13 |  | 2093275.96 |  | 29900.4 |  | 1352.29 |  | 2121824.07 |  | 83286.28 |  | 95921.53 |  | 61839.84 |  | 119846.66 |  | 35168.61 |  | 73175.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 469238.19 |  | 1652585.88
Serra Negra/SP, 18/09/2025 | [6 empty] | BDI (R$) |  |  | 489931.87 | [9 empty] | 3.925% |  | 4.521% |  | 2.914% |  | 5.648% |  | 1.657% |  | 3.449% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Valor Total com BDI (R$) |  |  | 2900000 | [9 empty] | 3.925% |  | 8.446% |  | 11.36% |  | 17.01% |  | 18.67% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11% |  | 22.11%
2121824.07
FABIO POLIDORO NICOLETTI
|  |  | Engenheiro Civil - Resp. Técnico pelo Convênio | [8 empty] | 0.72182
CREA nº 5069531643
ART nº 2620250048460